ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
НА ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

РАЗДЕЛ 04

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
НА БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ 
(МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН)

4.01.01.61

УСТРОЙСТВО СТОЛБЧАТЫХ МОНОЛИТНЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЪЕМОМ 5, 10, 25 м3 
И БОЛЕЕ ПОД СТАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РАЗБОРНО-ПЕРЕСТАВНОЙ МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ

МОСКВА – 1989

| РАЗРАБОТАНА Институтом «Промстройпроект» Госстроя СССР Главный инженер института В.И. Королев Начальник отдела Б.М. Тиунов Главный инженер проекта Ю.С. Езерский | СОГЛАСОВАНО Отделом механизации и технологии строительства Госстроя СССР Письмо от 14.12.1988 г. № 23-712 Введена в действие с 01.02.1989 г. |
| --- | --- |

# 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на устройство столбчатых монолитных фундаментов объемом до 5, 10, 25 м3 и более под стальные колонны одноэтажных промышленных зданий с использованием разборно-переставной мелкощитовой опалубки.

Параметры конструкций (размеры, армирование, расход материалов) приняты в технологической карте применительно к реальным рабочим чертежам института Промстройпроект.

Калькуляция затрат труда, график выполнения работ, потребность в материально-технических ресурсах и технико-экономические показатели выполнены для захватки размером 24 ´ 72 м с сеткой колонн 12 ´ 24 м объемом каждого фундамента 20 м3 (базовый вариант).

Данная технологическая карта позволяет с помощью фасетов произвести расчет вышеперечисленных показателей для фундаментов объемом до 5, 10, 25 и 30 м3.

Технологической картой предусматривается устройство монолитных фундаментов с применением унифицированной разборно-переставной опалубки «Монолит-77» конструкции ЦНИИОМТП Госстроя СССР.

В технологической карте приняты 4 варианта подачи и укладки бетонной смеси в фундаменты: гусеничным краном грузоподъемностью до 16 т (базовый вариант); пневмоколесным краном грузоподъемностью до 10 т (вариант 2); автобетононасосом СБ-126А (вариант 3) и бетоноукладчиком ЛБУ-20 (вариант 4).

Погрузочно-разгрузочные и арматурные работы выполняются автомобильным краном грузоподъемностью 6,3 т.

При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются объемы работ, калькуляция трудовых затрат, средства механизации с учетом использования наличного парка машин, оборудования и приспособлений.

# 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

До начала устройства фундаментов должны быть выполнены следующие работы:

организован отвод поверхностных вод от котлована;

устроены подъездные пути и автодороги;

обозначены в пролете пути движения механизмов, места складирования, укрупнения арматурных сеток и опалубки, подготовлены монтажная оснастка и приспособления;

выполнена бетонная подготовка под фундаменты;

завезены арматурные сетки и комплекты опалубки в количестве, обеспечивающем бесперебойную работу не менее, чем в течение двух смен;

составлены акты приемки основания фундаментов в соответствии с исполнительной схемой;

устроено временное электроосвещение рабочих мест и подключены электросварочные аппараты;

произведена геодезическая разбивка осей и разметка положения фундаментов в соответствии с проектом; на поверхность бетонной подготовки краской нанесены риски, фиксирующие положение рабочей плоскости щитов опалубки.

Работы выполняются в 2 смены.

В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

вспомогательные (разгрузка, складирование, сортировка арматурных сеток и комплектов опалубки);

арматурные;

опалубочные;

бетонные.

Разгрузку и раскладку арматурных сеток, элементов опалубки, монтаж армокаркасов подколонников, монтаж и демонтаж навесных площадок и анкерных болтов выполняют с помощью автокрана КС-2561Д.

Арматурные сетки подколонников доставляют на строительную площадку и разгружают на стенде сборки армокаркасов, а сетки башмаков - непосредственно у мест возведения фундаментов.

Сборка армокаркасов подколонников ведется на стенде сборки с помощью кондуктора конструкции ЦНИИОМТП путем прихватки арматурных сеток между собой электродуговой сваркой. Размеры кондуктора выбраны с учетом максимальных размеров сеток.

Сборку армокаркаса подколонника производят в определенной последовательности:

укладывают арматурные сетки на кондуктор и фиксируют в проектном положении вязальной проволокой с последующей электроприхваткой;

снимают армокаркас с кондуктора автокраном и укладывают на площадку для складирования.

Армокаркасы перевозят автотранспортом к месту бетонирования.

Арматурные работы выполняют в следующем порядке:

устанавливают арматурные сетки башмака на фиксаторы, обеспечивающие защитный слой бетона по проекту;

после устройства опалубки башмака устанавливают армокаркас подколонника с креплением его к нижней сетке вязальной проволокой.

Арматурные работы должны выполняться в соответствии со СНиП 3.03.01-87.

В комплект опалубки «Монолит-77» входят металлические щиты и соединительные элементы, позволяющие возводить опалубку вручную.

Устройство опалубки фундамента под колонну и кондукторных приспособлений с анкерными болтами производят в описанной ниже технологической последовательности:

устанавливают и закрепляют щиты опалубки нижней ступени башмака с помощью прижимных скоб и монтажных уголков;

крепят схватки к панелям нижнего короба опалубки с помощью натяжных крюков;

соединяют схватки по углам «в мельницу» клиновыми зажимами;

рихтуют собранный короб строго по осям и прикрепляют опалубку нижней ступени металлическими штырями к основанию;

наносят на ребра щитов нижнего короба риски, фиксирующие положение щитов второй ступени, затем, отступив от рисок на расстояние, равное толщине щита, устанавливают поддерживающие опорные балки, которые закрепляют с помощью струбцин (в качестве балок используют схватки);

устанавливают на поддерживающие балки схватки и соединяют их друг с другом клиновыми зажимами;

навешивают на схватки щиты второй ступени и скрепляют их натяжными крюками;

соединяют щиты прижимными скобами и монтажными уголками;

рихтуют собранный короб по осям;

в той же последовательности собирают короб третьей ступени;

наносят на ребра щитов верхнего короба риски, фиксирующие положение щитов подколонника, затем, отступив от рисок на расстояние, равное толщине щита, устанавливают поддерживающие опорные балки, которые закрепляют с помощью струбцин;

устанавливают монтажные уголки с угловыми щитами;

устанавливают щиты и крепят их к нижним схваткам натяжными крюками, а между собой и с монтажными уголками соединяют прижимными скобами;

навешивают на щиты опалубки подколонника схватки остальных ярусов, закрепляя их натяжными крюками;

устанавливают вертикальные связи жесткости, которые соединяют со схватками Т-образными болтами;

устанавливают и закрепляют кондукторное приспособление с анкерными болтами;

устанавливают навесную рабочую площадку.

Для вертикальных связей жесткости и опорных поддерживающих балок используют типовые схватки из комплекта опалубки «Монолит-77». При требуемой длине > 3,5 м схватки выполняются составными, собираемыми из типовых схваток длиной 2; 2,5 и 3 м.

Разборку опалубки целесообразно производить сразу же после достижения бетоном прочности в соответствии со СНиП 3.03.01-87.

Разборку опалубки фундамента производят в следующем порядке:

демонтируют подмости с лестницей;

демонтируют кондукторное приспособление;

удаляют Т-образные болты, демонтируют связи жесткости;

выбивают клинья, соединяющие схватки между собой, и удаляют их;

демонтируют монтажные уголки;

удаляют прижимные скобы и разбирают короб подколонника на отдельные щиты;

демонтируют опорные балки;

демонтируют опалубку башмака.

Весь комплекс опалубочных работ ведут поточным методом.

При загрязнении опалубочной поверхности бетонной смесью необходимо очистить поверхность металлическими щетками и скребками и произвести смазку поверхностей эмульсионным составом.

Демонтированные элементы опалубки транспортируют к месту нового бетонирования.

Опалубочные работы выполняются в соответствии со СНиП 3.03.01-87.

Ведущей работой при устройстве монолитных фундаментов является укладка бетонной смеси. Бетонирование производят только после проверки правильности установки опалубки и арматуры.

Транспортирование бетонной смеси осуществляют автомобилями-самосвалами или автобетоносмесителями с разгрузкой в поворотные бункеры вместимостью 2 м3. Количество автомобилей-самосвалов принимают по расчету в зависимости от дальности транспортировки бетонной смеси.

В состав работ по бетонированию фундаментов входят:

прием и подача бетонной смеси;

установка звеньевого хобота;

укладка и уплотнение бетонной смеси;

уход за бетоном.

Подачу бетонной смеси к месту укладки производят в поворотных бункерах стреловыми самоходными кранами: гусеничным краном типа МКГ-16М (базовый вариант), пневмоколесным краном КС-4362 (вариант 2), а также автобетононасосом (вариант 3) и бетоноукладчиком (вариант 4).

Строповку бункера производят двухветвевым стропом грузоподъемностью 5 т.

В соответствии с высотой укладки бетонной смеси устанавливают загрузочную воронку и один звеньевой хобот.

Бетонную смесь укладывают горизонтальными слоями толщиной 0,3 - 0,5м.

Каждый слой бетона тщательно уплотняют глубинным вибратором.

При уплотнении бетонной смеси конец рабочей части вибратора должен погружаться в ранее уложенный слой бетона на глубину 0,05 - 0,1 м. Шаг перестановки вибратора не должен превышать 1,5 радиуса его действия.

Перекрытие предыдущего слоя бетона последующим должно быть выполнено до начала схватывания бетона в предыдущем слое.

Бетонирование фундаментов производят с навесных площадок опалубки «Монолит-77».

При бетонировании монолитных фундаментов автобетононасосом СБ-126А (вариант 3) радиус действия распределительной стрелы позволяет производить укладку бетонной смеси на захватке с 2-х точек.

Операция по установке воронок и звеньевого хобота отпадает.

Процесс укладки бетонной смеси ускоряется, бетонные работы производятся циклично.

Бетонная смесь должна иметь осадку конуса в пределах 4 - 12 см. Подбор состава бетонной смеси производится строительной лабораторией.

При бетонировании монолитных фундаментов бетоноукладчиком ЛБУ-20 (вариант 4) бетонная смесь должна иметь осадку конуса в пределах 1 - 4 см.

Бетонную смесь к бетоноукладчику следует подвозить автобетоносмесителями для порционной выгрузки смеси в приемный бункер.

Мероприятия по уходу за бетоном в период набора прочности, порядок и сроки их проведения, контроль за выполнением этих мероприятий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87. Открытые поверхности бетона необходимо защищать от потерь влаги путем поливки водой или укрытия их влажными материалами. Сроки выдерживания и периодичность поливки назначает строительная лаборатория.

При производстве работ в зимних условиях принимают меры по обеспечению нормального твердения бетона при ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 °С и минимальной суточной температуре ниже 0 °С в соответствии со СНиП 3.03.01-87.

Таблица 1

Варианты рекомендуемых машин и оборудования при устройстве монолитных железобетонных фундаментов

| Наименование комплекта машин и оборудования | Вариант (фасет-код) | Техническая характеристика | Марка | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кран монтажный | 1, 2, 3, 4 (22-1) | Кран автомобильный грузоподъемностью до 6,3 т | КС-2561Д | 1 |
| Машины для бетонирования | 1 (22-2) | Кран гусеничный грузоподъемностью до 16 т | МКГ-16М | 1 |
|  | 2 (22-3) | Кран пневмоколесный грузоподъемностью до 10 т | КС-4362 | 1 |
|  | 3 (22-4) | Автобетононасос производительностью 17 м3/ч | СБ-126А | 1 |
|  | 4 (22-5) | Бетоноукладчик производительностью 7 м3/ч | ЛБУ-20 | 1 |

# 3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

При приемке материалов, изделий и инвентаря на объекте проверяют их размеры, предельные отклонения положения элементов опалубки, арматуры относительно разбивочных осей или ориентирных рисок. Отклонения не должны превышать величин, указанных в СНиП 3.03.01-87.

При приемке работ предъявляют журналы работ, документы лабораторных анализов и испытаний строительных лабораторий, акты освидетельствования скрытых работ.

Средства контроля операций и процессов приводятся в табл. 2.

Таблица 2

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Периодичность контроля | Ответственный за контроль | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приемка арматуры | Соответствие арматурных стержней и сеток проекту | Визуально | До начала установки сеток и сборки подколонников | Производитель работ | В соответствии с требованиями ГОСТа или ТУ (рабочие чертежи) |
|  | Диаметры и расстояния между рабочими стержнями в сетках | Штангенциркулъ, линейка измерительная | То же | Мастер | То же |
| Складирование арматурных сеток | Правильность складирования, хранения | Визуально | До установки сеток | То же | В соответствии с требованиями СНиП III-4-80 |
| Сборка армокаркасов | Правильность установки арматурных сеток подколонников на кондукторе. Проверка геометрических размеров армокаркасов | То же, лабораторный контроль | При сборке армокаркасов | Мастер, лаборант | В соответствии с проектом |
| Приварка арматурных сеток на кондукторе | Соответствие проекту порядка сварки и типа применяемых электродов. Качество сварки, наличие и правильность ведения журнала сварочных работ | Визуально | Периодически в процессе сборки | Мастер | В соответствии с требованиями ГОСТа (рабочие чертежи) |
| Установка сеток башмаков и армокаркасов | Соответствие проекту | Визуально, отвес, рулетка | В процессе установки | То же | В соответствии с проектом |
| Приемка опалубки и сортировка | Наличие комплектов элементов опалубки. Маркировка элементов | Визуально | В процессе разгрузки | Производитель работ | В соответствии с ППР |
| Установка опалубки и навесных площадок | Соответствие установки элементов опалубки проекту. Допускаемые отклонения положения установленной опалубки по отношению к осям и отметкам. Правильность положения вертикальных плоскостей | Теодолит, нивелир, рулетка, отвес | После установки опалубки | Мастер, геодезическая служба | В соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 и проектом |
| Установка кондукторных устройств с анкерными болтами | Правильность установки кондукторов по осям и отметкам | Теодолит нивелир, рулетка | После установки опалубки | То же | То же |
| Укладка бетонной смеси | Качество бетонной смеси | Конус СтройЦНИЛпресс (ПСУ-500) Лабораторный контроль | До бетонирования | Мастер, лаборант | В соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 и проектом |
|  | Правильность технологии укладки бетонной смеси | Визуально | В процессе укладки | Мастер | То же |
|  | Шаг перестановки и глубина погружения вибраторов, правильность установки вибраторов, толщина бетонного слоя при уплотнении | Тоже, стальная линейка | В процессе уплотнения | То же | « |
| Уход за бетоном при твердении | Соблюдение влажностного и температурного режимов | Термометр, влагомер. Лабораторный контроль | В процессе твердения | Мастер, лаборант | « |
| Разборка опалубки | Технологическая последовательность разборки элементов опалубки | Визуально. Лабораторный контроль | После набора прочности бетона | То же | « |
| Подготовка опалубки | Очистка элементов опалубки от бетонных наплывов | Визуально | После разборки опалубки | Мастер | В соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 и проектом |

СХЕМА УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ УКЛАДКЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ С ПОМОЩЬЮ СТРЕЛОВЫХ САМОХОДНЫХ КРАНОВ (варианты 1, 2)

- Направление выполнения работ при выполнении фундаментов

- Временные автодороги

Состав работ:

I - Установка арматурных сеток башмаков

II - Установка опалубки башмаков

III - Монтаж армокаркасов подколонников

IV - Установка опалубки подколонников и площадок

V - Установка кондукторных приспособлений с анкерными болтами

VI - Укладка бетонной смеси в опалубку фундаментов

VII - Выдержка бетона и уход за ним

VIII - Демонтаж опалубки

1 - кран КС-2561Г

2 - кран МКГ-16м (КС-4362)

3 - автобетоносмеситель

4 - место складирования арматурных изделий

5 - место складирования элементов опалубки

6 - стенд сборки армокаркасов подколонников

7 - место складирования арматурных сеток

8 - место складирования собранных армокаркасов

9 - кондуктор для сборки армокаркасов

10 - бункеры поворотные

11 - кондукторное приспособление с анкерными болтами

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ

а - установка арматурных сеток башмака; б - монтаж армокаркаса подколонника; в - установка навесных площадок и кондукторных приспособлений с анкерными болтами; г - укладка бетонной смеси с помощью стрелового крана (варианты 1, 2); д - укладка бетонной смеси с помощью бетононасоса (вариант 3); е - укладка бетонной смеси с помощью бетоноукладчика (вариант 4)

1 - автопалубный кран; 2 - бетонная подготовка; 3 - арматурная сетка; 4 - фиксатор; 5 - опалубка башмака; 6 - армокаркас подколонника; 7 - опалубка подколонника; 8 - кондукторное приспособление с анкерными болтами; 9 - стреловой гусеничный кран; 10 - автобетоносмеситель; 11 - бункер поворотный; 12 - площадка навесная; 13 - хобот; 14 - автобетононасос; 15 - бетоноукладчик

СХЕМА КОНСТРУКЦИИ ОПАЛУБКИ ФУНДАМЕНТА ПОД КОЛОННУ

1 - металлические щиты	6 - вертикальные связи

2 - монтажные уголки	7 - чека

3 - опорные балки	8 - клин

4 - составные схватки	9 - скоба прижимная

5- инвентарные схватки	10 - крюк натяжной

КОНДУКТОРНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ

1. Дуговую сварку производить электродами Э42-9 по ГОСТ 9467-75.

2. При установке кондукторного приспособления в щитах опалубки подколонника просверлить 4 отверстия Æ18 мм для позиции 7.

3. Расход материалов приведен для фундамента с подколонником 1,2 ´ 1,5 м с анкерными болтами диаметром 40 мм.

| Кондукторное приспособление | Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Материал |  | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. | общ. |
|  | 1 | К1 | Швеллер, длина 1400 | 2 | Швеллер | 12 ГОСТ 8240-72* ВСт3кп2 ГОСТ 535-79* | 14,56 | 36,8 |
|  | 2 |  | Уголок, длина 800 | 2 | Уголок | Б-63 ´ 63 ´ 5 ГОСТ 8509-86 ВСт3кп2 ГОСТ 535-79* | 3,85 |  |
|  | 3 | К2 | Анкерный болт длина 1400 | 4 | Круг | В48 ГОСТ 2590-71* ВСт3кп2 ГОСТ 535-79* | 19,88 | 99,7 |
|  | 4 |  | Уголок, длина 820 | 2 | Уголок | Б-63 ´ 63 ´ 5 ГОСТ 8509-86 ВСт3кп2 ГОСТ 535-79* | 3,94 |  |
|  | 5 |  | Уголок, длина 480 | 2 | Уголок | Б-63 ´ 63 ´ 5 ГОСТ 8509-86 ВСт3кп2 ГОСТ 535-79* | 2,3 |  |
|  | 6 |  | Гайка | 8 | Гайка М48-7H4 ГОСТ 5915-70* |  | 0,96 |  |
|  | 7 |  | Болт, длина 100 | 4 | Болт М16-8g ´ 100.58 ГОСТ 7796-70* |  | 0,19 | 0,76 |

# 4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА 1 ЗАХВАТКУ

Таблица 3

| Наименование процессов | Номер фасет для пересчета показателей | Единица измерения | Объем работ | Обоснование (ЕНиР и др. нормы) | Норма времени |  | Расценка, р.-к. |  | Затраты труда |  | Заработная плата, р.-к. |  | Время пребывания машины на объекте, маш.-ч | Заработная плата машиниста с учетом пребывания машины на объекте, р.-к. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабочих, чел.-ч | машиниста, чел.-ч (маш.-ч) | рабочих | машиниста | рабочих, чел.-ч | машиниста, чел.-ч (маш.-ч) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рабочих | машиниста |  |  |
| 1. Разгрузка с автотранспорта приспособлений, инвентаря, анкерных болтов, арматурных сеток и элементов опалубки | 01, 02 | 100 т | 0,647 | ЕНиР, §Е1-5, табл. 2, п. 1. ПР-3 | 22 | 11 | 14-09 | 10-03 | 14,23 | 7,12 | 9-12 | 6-49 | 7,12 | 6-49 |
| 2. Сортировка и подача арматурных сеток и элементов опалубки к месту работ | 03 | 1 т | 62,51 | ЕниР, §Е5-1-1, п.п. 1, 2 | 0,65 | 0,32 | 0-48,4 | 0-33,9 | 40,63 | 20,0 | 30-25 | 21-19 | 20,0 | 21-19 |
| 3. Установка арматурных сеток башмаков | 04,05 | 1 сетка | 56 | ЕНиР, §Е4-1-44, табл. 1, п. 1а | 0,42 | 0,105 | 0-28,5 | 0-09,6 | 23,52 | 5,88 | 15-96 | 5-38 | 5,88 | 5-38 |
| 4. Предварительная сборка армокаркасов подколонников | 06 | -«- | 112 | ЕНиР, §Е4-1-44, табл. 2, п. б | 0,24 | - | 0-15,8 | - | 26,88 | - | 17-70 | - | - | - |
| 5. Сварка арматуры | 07 | 1 т констр. | 4,28 | ЕНиР, §Е5-1-18, табл. 1, п. 2б | 3 | - | 2-37 | - | 12,84 | - | 10-14 | - | - | - |
| 6. Погрузка и разгрузка предварительно собранных армокаркасов подколонников | 08, 02 | 100т | 0,086 | ЕНиР, §Е1-5, табл. 2, п. 1, ПР-3 | 22 | 11 | 14-09 | 10-03 | 1,89 | 0,95 | 1-21 | 0-86 | 0,95 | 0-86 |
| 7. Установка армокаркасов подколонников | 09 | 1 каркас | 14 | ЕНиР, §E4-1-44, табл. 1, п. 2б | 1,3 | 0,325 | 0-88,1 | 0-29,6 | 18,2 | 4,55 | 12-33 | 4-14 | 4,55 | 4-14 |
| 8. Установка щитовой опалубки вручную | 10 | 1 м2 | 470 | ЕНиР, §Е4-1-37, табл. 2, п. 1 | 0,39 | - | 0-29,1 | - | 183,30 | - | 136-77 | - | - | - |
| 9. Установка навесных площадок | 11 | 1 шт. | 14 | ЕНиР, §E5-1-2, п. 4 | 0,27 | 0,14 | 0-20,1 | 0-14,8 | 3,78 | 1,96 | 2-81 | 2-07 | 1,96 | 2-07 |
| 10. Установка кондукторов с анкерными болтами | - | 1 кондуктор | 14 | ЕНиР, §Е4-1-54, п. 3 применительно | 0,75 | 0,25 | 0-57 | 0-22,8 | 10,50 | 3,50 | 7-98 | 3-19 | 3,5 | 3-19 |
| 11. Установка звеньевых хоботов | 12 | 1 звено | 56 | ЕНиР, §Е4-1-54, п. 8 | 0,16 | - | 0-11,9 | - | 8,96 | - | 6-66 | - | - | - |
| 12. Прием бетонной смеси | 13,23 | 100 м3 | 2,8 | ЕНиР, §Е4-1-54, п. 20 | 5,7 | - | 3-65 | - | 15,96 | - | 10-22 | - | - | - |
| 13. Подача бетонной смеси | 14 | 1 т | 700 | ЕНиР 1973г., §24-13, табл. 2, п. 9 ЕНиР 1987г., Общая часть, стр. 3 | 0,17 | 0,085 | 0-11,4 | 0-07,7 | 119 | 59,5 | 79-80 | 53-90 | 72,24 | 65-74 |
| 14. Укладка бетонной смеси в фундаменты | 15,16 | 1 м3 | 280 | ЕНиР, §Е4-1-49, табл. 1, п. 4 | 0,26 | - | 0-18,6 | - | 72,80 | - | 52-08 | - | - | - |
| 15. Поливка бетонных поверхностей водой | 17 | 100 м2 | 96,77 | ЕНиР, §Е4-1-54, п. 9 | 0,14 | - | 0-09 | - | 13,55 | - | 8-71 | - | - | - |
| 16. Демонтаж навесных площадок | 11 | 1 шт. | 14 | ЕНиР, §Е5-1-2, п. 4, ПР-2 | 0,216 | 0,112 | 0-16,1 | 0-11,8 | 3,02 | 1,57 | 2-25 | 1-65 | 1,57 | 1-65 |
| 17. Разборка опалубки с очисткой ее от грязи и смазкой поверхности | 10 | 1м2 | 470 | ЕНиР. §Е4-1-37, табл. 2 п. 2 | 0,21 | - | 0-14,1 | - | 98,70 | - | 66-27 | - | - | - |
| 18. Погрузка на автотранспорт приспособлений, инвентаря и элементов опалубки | 18,02 | 100 т | 0,464 | ЕНиР, §Е1-5, табл. 2, п. 1. ПР-3 | 22 | 11 | 14-09 | 10-03 | 10,21 | 5,10 | 6-54 | 4-65 | 5,10 | 4-65 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 677,97 | 110,13 | 476-80 | 103-52 | 122,87 | 115-36 |

Калькуляция затрат труда, машинного времени и заработной платы составлена для варианта возведения монолитных железобетонных фундаментов объемом 20 м3 при подаче бетонной смеси гусеничным стреловым краном.

# 5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА 1 ЗАХВАТКУ

Таблица 4

График производства работ составлен для варианта возведения монолитных железобетонных фундаментов объемом 20 м3 при подаче бетонной смеси гусеничным стрелковым краном.

# 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в инструменте, инвентаре и приспособлениях приведена в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование | Марка, техническая характеристика, ГОСТ, № чертежа | Количество по вариантам |  |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1, 2 | 3 | 4 |  |
| Бункер поворотный | ГОСТ 21807-76 | 2 | - | - | Подача бетонной смеси к месту укладки |
| Звеньевой хобот | ЦНИИОМТП 271-5800.000 | 2 | - | 2 | Укладка бетонной смеси в опалубку |
| Вибратор глубинный | ИВ-47А ТУ-22-4666-80 | 1 | 1 | 1 | Вибрирование уложенной бетонной смеси |
| Строп двухветвевой | 2СК-5,0,500 ГОСТ 25573-82 | 1 | 1 | 1 | Подъем элементов |
| Строп четырехветвевой | 4СК1-0,8 ГОСТ 25573-82 | 1 | 1 | 1 | То же |
| Кондуктор-шаблон | Конструкция ЦНИИОМТП | 1 | 1 | 1 | Сборка армокаркасов подколонников |
| Трансформатор понижающий | ИВ-9 мощность 1,5 кВт | 1 | 1 | 1 | Сварка арматурных сеток |
| Трансформатор сварочный | ТД-300 ГОСТ 95-77*Е мощность 19,4 кВт | 1 | 1 | 1 | То же |
| Площадка навесная | ЦНИИОМТП 2493.01.100 | 2 | 2 | 2 | Бетонирование фундаментов |
| Лестница приставная | ВНИПИ Промстальконструкция Шифр 29800-12 | 2 | 2 | 2 | То же |
| Кондукторное приспособление | Индивидуальное изготовление (см. лист 10) | 8 | 8 | 8 | Установка анкерных болтов |
| Уровень строительный | Тип УС2 ГОСТ 9416-83 | 1 | 1 | 1 | Геодезическая проверка установки элементов опалубки |
| Ключ гаечный разводной | ГОСТ 7275-75 | 2 | 2 | 2 | Установка опалубки |
| Термометр стеклянный технический | ГОСТ 2823-73*Е (СТ СЭВ 2944-81) | 1 | 1 | 1 | Проверка температурного режима при твердении бетона |
| Влагомер | ГОСТ 15528-86 | 1 | 1 | 1 | Проверка влажного режима при твердении бетона |
| Отвес строительный | ОТ-400 ГОСТ 7948-80 | 1 | 1 | 1 | Проверка установки опалубки и армокаркасов |
| Метр складной деревянный | РСТ 149-76 | 2 | 2 | 2 | Обмер конструктивных элементов |
| Рулетка металлическая | РС-20 ГОСТ 7502-80* | 1 | 1 | 1 | То же |
| Молоток слесарный | ГОСТ 2310-77*Е | 2 | 2 | 2 | Крепление элементов опалубки |
| Щетка стальная | ТУ-36-2460-82 | 10 | 10 | 10 | Очистка опалубки |
| Кисть маховая | КМ-65 ГОСТ 10597-87 | 2 | 2 | 2 | Смазка поверхности опалубки эмульсией |
| Лом стальной | ЛО-24 ГОСТ 1405-83 | 1 | 1 | 1 | Установка опалубки |
| Поливочный рукав | Длина 40 м | 1 | 1 | 1 | Поливка бетонных поверхностей фундаментов |

Потребность в материалах и полуфабрикатах для выполнения работ по устройству монолитных фундаментов на 1 захватке приведена в табл. 6.

Таблица 6

| Наименование материала, полуфабриката, конструкции (марка, ГОСТ) | Номер фасет | Исходные данные |  |  | Потребность в материалах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Объем работ в нормативных единицах | Принятая норма расхода материалов |  |
| Унифицированная разборно-переставная опалубка ЦНИИОМТП «Монолит-77» | 10, 19 | м2 | 470 | 0,097 т | 45,59 т |
| Арматурные сетки (Серия 1.412-1/77) | 20 | 1 фундамент | 14 | 1,206 т | 16,88 т |
| Анкерные устройства | - | 1 шт. | 14 | 0,1051 т | 1,47 т |
| Электроды Э42 | 21 | 100 сварных соединений | 10,36 | 6,3 кг | 65,3 кг |
| Бетонная смесь В10, В15 | 15 | м3 | 280 | 1,015 м3 | 284,2 м3 |
| Эмульсия ЭКС | 10 | м2 опалубки | 470 | 0,35 кг | 164,5 кг |

# 7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Устройство монолитных фундаментов необходимо выполнять в соответствии со СНиП III-4-80, «Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ» ГУПО 1978 г. и «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» Госгортехнадзора СССР. Применяемое оборудование должно отвечать требованиям безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.013-78.

# 8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Нормативные затраты труда рабочих, чел.-ч:

на весь объем - 677,97;

на 100 м3 - 242,13.

2. Нормативные затраты машинного времени, маш.-ч:

на весь объем - 110,13;

на 100 м3 - 39,33.

3. Заработная плата рабочих-монтажников, р.-к.:

на весь объем - 476-80.

4. Заработная плата механизаторов, р.-к.:

на весь объем - 115-36.

5. Продолжительность выполнения работ, смена - 11,5.

6. Выработка на одного рабочего в смену, м3 - 3,39;

2,89 (с учетом механизаторов).

7. Условные затраты на механизацию для базового варианта, р.-к. - 610,46.

8. Сумма изменяемых затрат, р.-к. - 1087,26.

# 9. ФАСЕТНЫЙ КЛАССИФИКАТОР ФАКТОРОВ

Привязка типовой технологической карты к конкретным условиям производится с помощью фасетного классификатора факторов, влияющих на расход материально-технических ресурсов, затрат труда, зарплату.

В фасетах содержится информация по всем вариантам производства работ, предусмотренным в ТТК. При выборе одного из этих вариантов необходимо произвести пересчет базовой калькуляции затрат труда, машинного времени и зарплаты, входящей в ТТК.

Для автоматизации расчетов калькуляций при привязке ТТК ЦНИИОМТП Госстроя СССР разработана программа для ЭВМ. Она позволяет использовать библиотеки ТТК и фасет на машинных носителях, производить в диалоговом режиме расчеты калькуляций. Привязка калькуляции заключается в коррекции базовой калькуляции в соответствии с выбранными из фасет вариантами.

Фасет 01

Масса грузов при разгрузке, 100 т

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты объемом, м3, до: |  |  |  |
| 5 | По проекту | 1 | 0,254 |
| 8 | « | 2 | 0,369 |
| 10 | « | 3 | 0,426 |
| 12 | « | 4 | 0,457 |
| 15 | « | 5 | 0,534 |
| 18 | « | 6 | 0,608 |
| 20 | « | 7 | 0,647 |
| 25 | « | 8 | 0,814 |
| 30 | « | 9 | 1,005 |

Фасет 02

Норма времени и расценки на погрузку и выгрузку материалов кранами

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая масса поднимаемого груза, т, до: |  |  |  |
| 0,5 | ЕНиР, §Е1-5, табл. 2, п. 1. ПР-3 | 1 | По калькуляции |
| 1 | То же, п. 2 | 2 | Н. вр. и расценки умножать на 0,55 |
| 1,5 | То же, п. 3 | 3 | Н. вр. и расценки умножать на 0,4 |
| 2 | То же, п. 4 | 4 | Н. вр. и расценки умножать на 0,327 |
| 3 | То же, п. 5 | 5 | Н. вр. и расценки умножать на 0,245 |

Фасет 03

Масса грузов при сортировке, т

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты объемом, м3, до: |  |  |  |
| 5 | По проекту | 1 | 23,142 |
| 8 | « | 2 | 34,726 |
| 10 | « | 3 | 40,376 |
| 12 | « | 4 | 43,461 |
| 15 | « | 5 | 51,21 |
| 18 | « | 6 | 58,615 |
| 20 | « | 7 | 62,513 |
| 25 | « | 8 | 79,191 |
| 30 | « | 9 | 98,259 |

Фасет 04

Количество арматурных сеток башмаков, шт.

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь подошвы башмака фундамента, м2, до: |  |  |  |
| 5 | По проекту | 1 | 14 |
| 10 | « | 2 | 28 |
| 20 | « | 3 | 42 |
| 30 | « | 4 | 56 |

Фасет 05

Нормы времени и расценки на установку арматурных сеток из арматуры диаметром 16 - 32 мм

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса сеток, т, до: |  |  |  |
| 0,3 | ЕНиР, §Е4-1-44, табл. 1, п. 1а | 1 | По калькуляции |
| 0,6 | То же, п. 1б | 2 | Н. вр. рабочих - 0,81; машиниста - 0,203. Расц. рабочих - 0-54,9; машиниста - 0-18,5 |
| 1 | То же, п. 1в | 3 | Н. вр. и расценки умножить на - 3,33. |
| 2 | То же, п. 1г | 4 | Н. вр. рабочих - 2,1; машиниста - 0,53. Расц. рабочих - 1-42; машиниста - 0-48,2 |
| 3 | То же, п. 1д | 5 | Н. вр. рабочих - 2,4; машиниста - 0,6. Расц. рабочих - 1-63; машиниста - 0-54,6 |

Фасет 06

Нормы времени и расценки на сборку армокаркасов подколонников

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса каркасов, кг, до: |  |  |  |
| 20 | ЕНиР, §Е4-1-44, табл. 2, п. а | 1 | Н. вр. рабочих - 0,17. Расценка - 0-11,2. |
| 50 | То же, п. б | 2 | По калькуляции |
| 100 | То же, п. в | 3 | Н. вр. рабочих - 0,36. Расценка - 0-23,8. |

Фасет 07

Масса свариваемых армокаркасов, т

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты объемом, м3, до: |  |  |  |
| 5 | По проекту | 1 | 1,48 |
| 8 | « | 2 | 2,41 |
| 10 | « | 3 | 3,05 |
| 12 | « | 4 | 3,39 |
| 15 | « | 5 | 3,91 |
| 18 | « | 6 | 4,33 |
| 20 | « | 7 | 4,28 |
| 25 | « | 8 | 5,64 |
| 30 | « | 9 | 7,1 |

Фасет 08

Масса армокаркасов подколонников, учтенная при погрузке и разгрузке, 100 т

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты объемом, м3, до: |  |  |  |
| 5 | По проекту | 1 | 0,03 |
| 8 | « | 2 | 0,048 |
| 10 | « | 3 | 0,061 |
| 12 | « | 4 | 0,068 |
| 15 | « | 5 | 0,078 |
| 18 | « | 6 | 0,087 |
| 20 | « | 7 | 0,086 |
| 25 | « | 8 | 0,113 |
| 30 | « | 9 | 0,142 |

Фасет 09

Нормы времени и расценки на установку краном армокаркасов подколонников

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Масса армокаркасов, т, до: |  |  |  |
| 0,3 | ЕНиР, §Е4-1-44, табл. 1, п. 2а | 1 | Н. вр. рабочих - 0,79; машиниста - 0,197. Расц. рабочих - 0-53,5; машиниста - 0-17,9. |
| 0,6 | То же, п. 2б | 2 | По калькуляции |
| 1 | То же, п. 2в | 3 | Н. вр. рабочих - 2,7; машиниста - 0,675. Расц. рабочих - 1-83; машиниста - 0-61. |
| 2 | То же, п. 2г | 4 | Н. вр. рабочих - 3,5; машиниста - 0,875. Расц. рабочих - 2-37; машиниста - 0-80. |
| 3 | То же, п. 2д | 5 | Н. вр. рабочих - 4,1; машиниста - 1,025. Расц. рабочих - 2-78; машиниста - 0-93. |

Фасет 10

Площадь опалубки, м2

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты объемом, м3, до: |  |  |  |
| 5 | По проекту | 1 | 185 |
| 8 | « | 2 | 282 |
| 10 | « | 3 | 336 |
| 12 | « | 4 | 353 |
| 15 | « | 5 | 406 |
| 18 | « | 6 | 454 |
| 20 | « | 7 | 470 |
| 25 | « | 8 | 616 |
| 30 | « | 9 | 794 |

Фасет 11

Количество навесных площадок, шт.

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота фундамента, м: |  |  |  |
| до 2 | «Справочник строителя» М. Стройиздат, 1987 г. | 1 | 0 |
| более 2 | « | 2 | 14 |

Фасет 12

Количество звеньев хобота, звено

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| При работе стрелового крана или бетоноукладчика, для фундаментов высотой, м: |  |  |  |
| до 4,5 | СНиП 3.03.01-87, табл. 2 | 1 | 0 |
| от 4,5 до 6 | « | 2 | 56 |
| от 6 до 6,5 | « | 3 | 70 |
| от 6,5 до 7 | « | 4 | 84 |
| При работе автобетононасоса | - | 5 | 0 |

Фасет 13

Количество принимаемой бетонной смеси, 100 м3

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты объемом, м3, до: |  |  |  |
| 5 | Общий объем фундаментов на захватке | 1 | 0,7 |
| 8 | « | 2 | 1,12 |
| 10 | « | 3 | 1,4 |
| 12 | « | 4 | 1,68 |
| 15 | « | 5 | 2,1 |
| 18 | « | 6 | 2,52 |
| 20 | « | 7 | 2,8 |
| 25 | « | 8 | 3,5 |
| 30 | « | 9 | 4,2 |

Фасет 14

Масса подаваемой бетонной смеси, т

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| При работе: стрелового крана, для фундаментов объемом, м3, до: |  |  |  |
| 5 | 2,5 т/м3 ´ Vфунд. | 1 | 175 |
| 8 | « | 2 | 280 |
| 10 | « | 3 | 350 |
| 12 | « | 4 | 420 |
| 15 | « | 5 | 525 |
| 18 | « | 6 | 630 |
| 20 | « | 7 | 700 |
| 25 | « | 8 | 875 |
| 30 | « | 9 | 1050 |
| автобетононасоcа или бетоноукладчика | « | 10 | 0 |

Фасет 15

Количество укладываемой бетонной смеси, м3

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты объемом, м3, до: |  |  |  |
| 5 | Общий объем фундаментов на захватке | 1 | 70 |
| 8 | « | 2 | 112 |
| 10 | « | 3 | 140 |
| 12 | « | 4 | 168 |
| 15 | « | 5 | 210 |
| 18 | « | 6 | 252 |
| 20 | « | 7 | 280 |
| 25 | « | 8 | 350 |
| 30 | « | 9 | 420 |

Фасет 16

Нормы времени и расценки на укладку бетонной смеси

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Стреловой кран |  |  |  |
| Фундаменты объемом, м3, до: |  |  |  |
| 5 | ЕНиР, §Е4-1-49, табл. 1, № 2 | 1 | Н. вр. рабочих - 0,34; расценка - 0-24,3. |
| 10 | То же, № 3 | 2 | Н. вр. рабочих - 0,33; расценка - 0-23,6. |
| 25 | То же, № 4 | 3 | По калькуляции |
| 30 | То же, № 5 | 4 | Н. вр. рабочих - 0,23; расценка - 0-16,4. |
| Автобетононасос | Расчет № 1 | 5 | Н. вр. рабочих - 0,18; машиниста и оператора - 0,125. Расценка рабочих - 0-11,4 машиниста и оператора - 0-11,9 |
| Бетоноукладчик | Расчет № 2 | 6 | Н. вр. рабочих - 0,43; машиниста - 0,143. Расценка рабочих - 0-28; машиниста - 0-13. |

Фасет 17

Площадь поливаемых бетонных поверхностей, 100 м2

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты объемом, м3, до: |  |  |  |
| 5 | Чертежи опалубки фундаментов | 1 | 30,66 |
| 8 | « | 2 | 45,96 |
| 10 | « | 3 | 55,61 |
| 12 | « | 4 | 64,31 |
| 15 | « | 5 | 71,57 |
| 18 | « | 6 | 89,51 |
| 20 | « | 7 | 96,77 |
| 25 | « | 8 | 119,28 |
| 30 | « | 9 | 143,14 |

Фасет 18

Масса грузов при погрузке, 100 т

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты объемом, м3, до: |  |  |  |
| 5 | Общая масса приспособлений, инвентаря и элементов опалубки после разборки опалубки | 1 | 0,214 |
| 8 | « | 2 | 0,315 |
| 10 | « | 3 | 0,36 |
| 12 | « | 4 | 0,371 |
| 15 | « | 5 | 0,418 |
| 18 | « | 6 | 0,457 |
| 20 | « | 7 | 0,464 |
| 25 | « | 8 | 0,599 |
| 30 | « | 9 | 0,762 |

Фасет 19

Норма расхода материалов на 1 м2 опалубки, т

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты объемом, м3, до: |  |  |  |
| 5 | Расход стали по рабочим чертежам | 1 | 0,112 |
| 8 | « | 2 | 0,109 |
| 10 | « | 3 | 0,105 |
| 12 | « | 4 | 0,103 |
| 15 | « | 5 | 0,101 |
| 18 | « | 6 | 0,099 |
| 20 | « | 7 | 0,097 |
| 25 | « | 8 | 0,096 |
| 30 | « | 9 | 0,095 |

Фасет 20

Норма расхода арматуры на 1 фундамент, т

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты объемом, м3, до: |  |  |  |
| 5 | Чертежи армирования фундаментов | 1 | 0,177 |
| 8 | « | 2 | 0,287 |
| 10 | « | 3 | 0,364 |
| 12 | « | 4 | 0,509 |
| 15 | « | 5 | 0,726 |
| 18 | « | 6 | 0,979 |
| 20 | « | 7 | 1,206 |
| 25 | « | 8 | 1,432 |
| 30 | « | 9 | 1,632 |

Фасет 21

Количество сварных соединений, 100 шт.

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты объемом, м3, до: | Чертежи армирования. По расчету (0,058d2 - 8,5) кг, где d - диаметр арматуры в мм. Справочное пособие. |  |  |
| 5 |  | 1 | 5,46 |
| 8 |  | 2 | 7,62 |
| 10 |  | 3 | 7,98 |
| 12 |  | 4 | 8,74 |
| 15 | « | 5 | 9,87 |
| 18 | « | 6 | 10,58 |
| 20 | « | 7 | 10,36 |
| 25 | « | 8 | 13,65 |
| 30 | « | 9 | 17,22 |

Фасет 22

Стоимость 1 маш.-ч работы механизмов, руб.*

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Кран автомобильный грузоподъемностью до 6,3 т | СНиП IV-3-82. Приложение, табл. 10, код 0470 | 1 | 4,01 |
| Кран гусеничный грузоподъемностью до 16 т | СНиП IV-3-82. Приложение, табл. 10, код 0488 | 2 | 5,64 |
| Кран пневмоколесный грузоподъемностью до 10 т | СНиП IV-3-82. Приложение, табл. 10, код 0520 | 3 | 6,65 |
| Автобетононасос | Расчет экономической эффективности автобетононасоса ЦНИИОМТП, 1981 г. | 4 | 13,95 |
| Бетоноукладчик | СНиП IV-3-82. Приложение, табл. 19, код 1401 | 5 | 3,12 |

* Стоимость машино-часов механизмов указана для территориального пояса № 1.

Фасет 23

Норма времени и расценка на прием бетонной смеси

| Наименование фактора | Обоснование | Код | Значение фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| При работе: |  |  |  |
| стрелового крана или бетоноукладчика | ЕНиР §Е4-1-54, п. 20 | 1 | По калькуляции |
| автобетононасоса | - | 2 | 0 |

Расчет № 1

Норма времени и расценка на прием, подачу и укладку бетонной смеси автобетононасосом с очисткой бетоновода

А. Норма времени и расценка на прием, подачу и укладку бетонной смеси автобетононасосом.

Эксплуатационная среднечасовая производительность составляет:

Пэ = Пт ´ Кт ´ Кпр м3/ч,

где: Пт = 60 м3/ч - техническая производительность автобетононасоса (паспортная);

Кт = 0,4 - коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной;

Кпр = 0,7 - коэффициент, учитывающий простои.

Коэффициенты Кт и Кпр взяты из «Инструкции по определению экономической эффективности новых строительных, дорожных, мелиоративных машин; противопожарного оборудования; лифтов; изобретений и рационализаторских предложений. Часть II, 1978 г.».

Эксплуатационная среднечасовая производительность составит:

Пэ = 60 ´ 0,4 ´ 0,7 = 17 м3/ч.

Измеритель - 1 м3 бетонной смеси.

Время бетонирования 1 м3 составит: 1:17 = 0,06 ч.

Состав звена: машинист 5 разр. - 1 чел., оператор 5 разр. - 1 чел., бетонщики 3 разр. - 1 чел., 2 разр. - 2 чел.

Норма времени на измеритель составит:

для машиниста - 0,06 чел.-ч;

для оператора - 0,06 чел.-ч;

для остального звена - 0,06 ´ 3 = 0,18 чел.-ч.

Б. Норма времени на очистку бетоновода.

Согласно ЕНиР §Е4-1-48, табл. 6 (К = 0,3 на очистку 100 м бетоновода сжатым воздухом) норма времени составляет 1,89 чел.-ч.

Для принятой длины бетоновода (20 м) норма времени составит:

1,89 ´ 0,2 = 0,378 чел.-ч.

Очистка бетоновода проводится один раз в смену. За это время будет уложено 17 ´ 8,2 = 139,4 м3 бетонной смеси.

Приведенная норма времени на очистку бетоновода на измеритель (1 м3) составит:

0,378 : 139,4 = 0,0027 чел.-ч.

В. Общая норма времени на прием, подачу, укладку бетонной смеси и очистку бетоновода составит:

для рабочих - 0,18 чел.-ч;

для машиниста и оператора - (0,06 + 0,0027) ´ 2 = 0,125 чел.-ч.

Расценка составит:

для рабочих - (18/3)·(0-70 + 0-64 + 0-64) = 0-11,9 руб.

для машиниста и оператора - 0-91 ´ 0,125 = 0-11,4 руб.

Расчет № 2

Норма времени и расценка на подачу и укладку бетонной смеси бетоноукладчиком

Эксплуатационная среднечасовая производительность составляет:

Пэ = Пт ´ Кт ´ Кпр м3/ч,

где: Пт = 25 м3/ч - техническая производительность бетоноукладчика (паспортная);

Кт = 0,4 - коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной;

Кпр = 0,7 - коэффициент, учитывающий простои.

Коэффициенты Кт и Кпр взяты из «Инструкции по определению экономической эффективности новых строительных, дорожных, мелиоративных машин; противопожарного оборудования; лифтов; изобретений и рационализаторских предложений. Часть II, 1978 г.».

Эксплуатационная среднечасовая производительность составит:

Пэ = 25 ´ 0,4 ´ 0,7 = 7 м3/ч.

Измеритель - 1 м3 бетонной смеси.

Время бетонирования 1 м3 составит: 1:7 = 0,143 ч.

Состав звена: машинист 5 разр. - 1 чел., бетонщики 3 разр. - 1 чел., 2 разр. - 2 чел.

Норма времени на измеритель составит:

для рабочих - 0,143 ´ 3 = 0,43 чел.-ч;

для машиниста - 0,143 чел.-ч.

Расценка составит:

для рабочих - (0,43/3)·(0-70 + 0-64 + 0-64) = 0-28 руб.

для машиниста - 0,143 ´ 0-91 = 0-13 руб.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения 1 2. Организация и технология выполнения работ 1 3. Требования к качеству и приемке работ 4 4. Калькуляция затрат труда, машинного времени, заработной платы на 1 захватку 9 5. График производства работ на 1 захватку 10 6. Материально-технические ресурсы 11 7. Техника безопасности 12 8. Технико-экономические показатели 12 9. Фасетный классификатор факторов 12